## Nhiệm vụ đồ án
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ CỬ NHÂN
|  |  |  | KỲ | 20221
Thông tin về sinh viên
Họ và tên sinh viên: |  | Nguyễn Tất Thanh |  |  |  | MSSV: | 20183990
Điện thoại liên lạc: |  | 375737018 |  |  |  | Email: | thanh.nt183990@sis.hust.edu.vn
Lớp: |  | IT3-03
Thông tin giáo viên hướng dẫn
Họ và tên GVHD: |  | TS.Nguyễn Kiêm Hiếu
Đồ án được thực hiện tại: |  | Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
Thời gian làm ĐATN: |  | Từ ngày | 2022-10-10 |  |  | đến ngày | 26/02/2023
1. Tên đề tài:
Website chia sẻ và học hỏi kiến thức
2. Lĩnh vực đề tài:
- | Lựa chọn 1: | Công nghệ và giải pháp chuyển đổi số giáo dục (EdTech)
- | Lựa chọn 2:
- | Nếu lĩnh vực không nằm trong danh sách có sẵn, giáo viên hướng dẫn có thể đề xuất:
3. Mục tiêu của ĐATN:
3.1. Kiến thức sinh viên thu thập được:
- Quy trình phát triển phần mềm: Khảo sát, phân tích thiết kế, lập trình, kiểm thử - Phát triển tất cả các thành phần của một Website (Fullstack)
3.2. Công nghệ sinh viên thu thập được:
- Phát triển Backend bằng C# .net core theo mô hình Clean Architecture - Thi công giao diện Frontend bằng thư viện Vuejs - Lưu trữ dữ liệu bằng MySql
-
-
3.3 Kỹ năng sinh viên phát triển được
- Khảo sát, thu thập kiến thức từ nhiều nguồn - Phân tích, thiết kế hệ thống - Xây dựng báo cáo kỹ thuật, kỹ năng trình bày - thuyết trình - Kỹ năng lập trình - Kỹ năng giải quyết vấn đề
3.4. Sản phẩm kỳ vọng:
- Hệ thống cho phép mọi người chia sẻ kiến thức, cho phép mọi người tham gia học hỏi kiến thức được chia sẻ
-
-
3.5. Vấn đề thực tiễn đồ án giải quyết:
- Người dùng có thể tạo các bài học, bài kiểm tra để chia sẻ kiến thức của mình cho mọi người - Người dùng cũng có thể tham gia các khóa học được tạo trên hệ thống, làm bài đánh giá do người dùng khác chia sẻ
-
-
4. Các nội dung sẽ thực hiện và kế hoạch triển khai:
Lưu ý: khối lượng yêu cầu đối với đồ án tốt nghiệp hệ cử nhân là 6(0-0-12-12), i.e. 12 tiết làm việc/tuần trong 17 tuần.
Nội dung 1: Tìm hiểu tổng quan về bài toán, | [5 empty] | từ Tuần | 1 | đến Tuần | 5
Chi tiết:
- Tìm hiểu nhu cầu thực tế bài toán - Tính khả thi của phầm mềm giải quyết vấn đề thực tế - Khảo sát thực trạng các phần mềm chức năng tươg tự | Tìm hiểu hệ thống GPS và các hệ thống định vị toàn cầu trên Thế giới và các hệ thống khu vực trên thế giới
-
-
Nội dung 2: Tìm hiểu tổng quan về công nghệ liên quan, | [5 empty] | từ Tuần | 2 | đến Tuần | 7
Chi tiết:
- .Net Core C# - Mô hình Clean Architecture - Thư viện Vuejs - Cơ sở dữ liệu MySql
-
-
Nội dung 3: Phân tích thiết kế, | [5 empty] | từ Tuần | 5 | đến Tuần | 10
Chi tiết:
- Phân tích chức năng hệ thống, usecase - Thiết kế kiến trúc Backend, giao diện Frontend - Thiết kế cơ sở dữ liệu
Nội dung 4: Xây dựng chương trình, | [5 empty] | từ Tuần | 8 | đến Tuần | 15
Chi tiết:
- Xây dựng base Backend - Xây dựng các Api chức năng - Thi công giao diện - Thi công các màn chức năng: Dashboard; Danh sách, chi tiết khóa học; Thêm, sửa khóa học; Học và kiểm tra trong khóa học
-
-
Nội dung 5: Thử nghiệm và đánh giá, | [5 empty] | từ Tuần | 14 | đến Tuần | 17
Chi tiết:
- Kiểm thử các chức năng của hệ thống: Xem, lọc, thêm, sửa, xóa khóa học; Học và kiểm tra trong khóa học
5. Lời cam đoan của sinh viên đã nhận được nhiệm vụ
Em xin cam kết sẽ hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.
Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2023
Sinh viên
Thanh
Nguyễn Tất Thanh
6. Xác nhận của giáo viên hướng dẫn về việc giao nhiệm vụ cho sinh viên
Hà Nội, ngày tháng năm
[6 empty] | Giảng viên hướng dẫn | Giáo viên hướng dẫn
TS. Nguyễn Kiêm Hiếu